## WBS
완료 | ID | 대분류 | 작업명 | 산출물 | 왜 필요한가 | 자료에 꼭 적을 내용 | 완료 기준 | 선행 작업 | 우선순위 | 상태 | 비고
TRUE | WBS-01 | 문서 구조 | 기획 문서 읽기 순서 정리 | 00_기획문서_읽기순서.md | 처음 보는 사람이 개발 흐름을 순서대로 이해할 수 있게 하기 위해 | 화면 -> 요구사항 -> 시스템 -> 기술/운영 -> 실무 운영도구 순서, 각 문서의 역할, 보조 문서 연결 | docs 루트에서 00~05 문서 순서와 읽기 가이드가 연결됨 |  | High | 완료 | 현재 레포 기준 문서 구조 반영
TRUE | WBS-02 | 제품 설계 | 서비스 스토리보드 가이드 정리 | 01_서비스_스토리보드_가이드.md | 화면 흐름과 사용자 여정을 먼저 고정하기 위해 | S1~S5 역할, 사용자 행동, 화면별 주요 UI, 전체 흐름 | 스토리보드와 사용자 흐름 설명 완료 | WBS-01 | Medium | 완료 | 한국어 파일명 정리 완료
TRUE | WBS-03 | 기능 정의 | 기능요구사항 문서화 | 02_기능요구사항.md | MVP 범위와 사용자/관리자 기능 기준을 고정하기 위해 | 사용자 역할, FR-01~08, 입력 정책, 민감정보 처리, MVP/후속 범위 | 기능요구사항 번호와 범위가 승인됨 | WBS-02 | High | 완료 | 현재 레포와 문서 구조 동기화 완료
TRUE | WBS-04 | 시스템 설계 | 시스템 아키텍처 정리 | 03_시스템_아키텍처.md | 업로드-승인-추천의 큰 흐름을 고정하기 위해 | 문서 업로드, 파싱, 변경 감지, 검토, 승인, 추천 흐름과 운영 데이터 분리 | 주요 컴포넌트와 데이터 흐름 다이어그램 확정 | WBS-03 | High | 완료 | 운영 데이터 분리 구조 반영
TRUE | WBS-05 | 기술 설계 | 기술 아키텍처 및 운영방식 보강 | 04_기술_아키텍처.md | 구현 스택과 운영 통제 방식을 함께 고정하기 위해 | Next.js/FastAPI/PostgreSQL/S3/OpenAI, 백그라운드 작업, 인증, 알림, 게시/롤백/감사 로그, 운영 주체 | 기술 스택과 운영 방식이 아키텍처 문서 안에 반영됨 | WBS-04 | High | 완료 | 운영 방식 보강 반영 완료
TRUE | WBS-06 | 운영 설계 | 스프레드시트 운영기술명세 작성 | 05_운영기술명세.md | 간이추천 스프레드시트의 입력/출력/유지보수 기준을 명확히 하기 위해 | 시스템 목적, 입력 항목, 출력 구조, 공통 판정 로직, 자금별 추천 기준, 유지보수 순서 | 상담/운영 기준으로 바로 활용 가능한 명세 완성 | WBS-05 | High | 완료 | docs 루트 기준 문서로 정리
TRUE | WBS-07 | 운영 도구 | 정책자금 간이추천 시트 초안 작성 | 정책자금_간이추천시스템.xlsx | 현장 상담과 빠른 사전진단에 바로 쓰기 위해 | 입력 드롭다운, 1차 판정, 우선 추천/추가 검토/확인 필요사항, 자금설명 시트 | 기본 입력만으로 추천 결과가 나오고 구글 시트로 공유 가능 | WBS-06 | High | 완료 | Google Sheets 업로드 완료
TRUE | WBS-08 | 정책/리스크 | 보완 기능요구사항 메모 정리 | 보완_기능요구사항_메모.md | 민감정보 저장과 금융행위 안내 범위를 보수적으로 관리하기 위해 | 신용점수/기대출 비저장 원칙, 금융행위 권유 금지, near miss 문구 기준, 관리자 승인 원칙 | 개인 메모 기준 위험요소와 금지 표현이 정리됨 | WBS-03 | Medium | 완료 | personal-notes 하위 문서
FALSE | WBS-09 | 추천 엔진 | 추천 규칙 데이터 모델 정의 | 06_추천규칙_데이터모델.md | 추천 로직을 코드 하드코딩 없이 관리하기 위해 | field/operator/value, weight, blocking rule, near_miss rule, explanation template, required_document_refs, 예시 룰 | 예시 룰 3~5개와 평가 방식 문서화 | WBS-05 | High | 예정 | 추천 엔진 핵심
FALSE | WBS-10 | 추천 엔진 | 추천 API 응답 구조 정의 | 07_추천_API_명세.md | 프론트에서 적합/근사부적합/부적합과 근거를 안정적으로 표시하기 위해 | eligibility_status, matched_conditions, blocking_conditions, priority_score, required_documents, next_action_note, alternative_programs, sample JSON | 샘플 요청/응답 JSON 2~3개 완성 | WBS-09 | High | 예정 | 근사 부적합 설명 구조 포함
FALSE | WBS-11 | 문서 처리 | 문서 파싱 전략 정의 | 08_문서파싱_전략.md | PDF/HWP/HWPX 문서 처리 실패율을 낮추기 위해 | 포맷별 처리 우선순위, native text 추출, OCR fallback, HWP/HWPX 변환기, 파싱 실패 시 수동 검토 기준 | 지원 포맷별 성공/실패 처리 정책 문서화 | WBS-05 | High | 예정 | 입력 문서 비중상 중요
FALSE | WBS-12 | 워크플로우 운영 | 작업 워크플로우 운영정책 정리 | 09_작업_워크플로우_운영정책.md | 업로드 후 작업 누락/중복/실패 복구를 방지하기 위해 | job status, retry count, dedup key, failure reason, manual retry, notification timing, 상태 전이도 | 실패 대응 규칙과 재시도 정책 정리 | WBS-11 | High | 예정 | 운영 안정성 핵심
FALSE | WBS-13 | 관리자 운영 | 관리자 검토 모델 설계 | 10_관리자_검토모델.md | 관리자가 AI 초안을 안심하고 승인하게 하기 위해 | source excerpt, page number, old value/new value diff, confidence, reviewer comment, approved_by/at | 검토 UI에 필요한 데이터 항목 정의 | WBS-11 | High | 예정 | AI 승인 신뢰성 핵심
FALSE | WBS-14 | 데이터 설계 | DB 스키마 초안 작성 | 11_DB_스키마_초안.md | 도메인 분리와 구현 일관성을 확보하기 위해 | fund_rules, document_requirement_rules, document_guides, application_links, draft_changes, approval_logs, jobs 테이블 초안 | 테이블/필드/관계도 작성 | WBS-09, WBS-12, WBS-13 | High | 예정 | JSONB 사용 여부도 판단
FALSE | WBS-15 | 외부 연동 | 신청 링크 운영정책 및 헬스체크 설계 | 12_신청링크_운영정책.md | 죽은 딥링크 노출을 막기 위해 | application_url, channel, last_verified_at, link_status, 수동/자동 체크 주기, 실패 알림 방식 | MVP 링크 검증 방식 확정 | WBS-14 | Medium | 예정 | 링크 수가 적으면 가벼운 자동 체크 가능
FALSE | WBS-16 | 보안/권한 | 관리자 인증/권한 정책 설계 | 13_관리자_인증_권한정책.md | 운영 기능을 보호하기 위해 | 로그인 방식, 세션 유지, 권한 범위, 감사 로그, 비밀번호/SSO 여부 | 관리자 접근 정책과 예외 흐름 정의 | WBS-05 | High | 예정 | 일반 사용자 로그인과 분리
FALSE | WBS-17 | 개발 준비 | MVP 구현계획 정리 | 14_MVP_구현계획.md | 실제 개발 착수 우선순위를 정리하기 위해 | 주차별 작업, 선후관계, MVP cut line, 블로커, 테스트 포인트 | 개발 순서와 완료 기준 정의 | WBS-05, WBS-14, WBS-16 | High | 예정 | 개발 착수 전 필요
FALSE | WBS-18 | QA/운영 | 테스트 시나리오 정리 | 15_테스트_시나리오.md | 추천/문서변경/승인 흐름을 검증하기 위해 | 적합/근사부적합/부적합 예시, 파싱 실패, 링크 실패, 승인/반려 케이스 | 주요 테스트 케이스 10개 이상 정리 | WBS-10, WBS-12, WBS-15 | Medium | 예정 | MVP 품질 기준
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 작성가이드
자료명 | 핵심 질문 | 꼭 적어야 하는 내용 | 작성 팁 | 비고
00_기획문서_읽기순서.md | 어떤 순서로 문서를 읽어야 하나? | 문서 읽기 순서, 각 문서의 역할, 개발 흐름, 보조 문서 연결 | 처음 보는 사람 기준으로 흐름을 먼저 설명하기 | 기획 문서 입구
01_서비스_스토리보드_가이드.md | 사용자는 어떤 화면 흐름을 거치나? | S1~S5 화면 목적, 주요 UI, 사용자 행동, 전체 여정 | 화면별 기능보다 사용자 여정 중심으로 정리 | 제품 흐름 문서
02_기능요구사항.md | 서비스가 무엇을 해야 하나? | 목표, 사용자 역할, FR 목록, MVP 범위, 제외 범위, 민감정보 정책 | 기능을 화면이 아니라 사용자 행동 기준으로 적기 | 공식 기준 문서
03_시스템_아키텍처.md | 시스템이 어떤 흐름으로 동작하나? | 업로드-파싱-변경감지-초안-검토-승인-추천의 큰 흐름, 운영 데이터 분리 | 기술 이름보다 흐름과 책임 분리를 먼저 설명 | 큰 그림 문서
04_기술_아키텍처.md | 어떤 기술과 운영 구조로 구현하나? | 스택, 백그라운드 작업, 인증, 알림, 저장소, 배포, 운영 통제 | 왜 이 기술을 쓰는지와 운영 통제 이유를 함께 적기 | 실무 구현 기준
05_운영기술명세.md | 스프레드시트 운영 기준은 무엇인가? | 입력 항목, 출력 구조, 판정 로직, 추천 기준, 유지보수 절차 | 실무 상담과 운영자가 바로 사용할 수 있게 적기 | 운영 기준 문서
정책자금_간이추천시스템.xlsx | 상담용 간이추천은 어떤 입력과 판정으로 동작하나? | 입력 드롭다운, 공통 탈락요건, 자금별 추천/검토 기준, 안내 문구 | 복잡한 계산보다 상담 흐름과 실용성 중심으로 설명 | 운영 도구 산출물
보완_기능요구사항_메모.md | 어떤 금융/정책 리스크를 보수적으로 다루나? | 민감정보 비저장 원칙, 금융행위 권유 금지, near miss 문구 기준, 관리자 승인 원칙 | 공식 요구사항과 분리된 보완 메모임을 명시 | 개인 메모 / 리스크 기준
06_추천규칙_데이터모델.md | 추천 규칙을 어떻게 저장하나? | field/operator/value, blocking, weight, near_miss, explanation template, 문서 참조 | 예시 룰을 꼭 3개 이상 넣기 | 추천 엔진 핵심
07_추천_API_명세.md | 프론트는 어떤 데이터를 받나? | request 필드, response 필드, 상태값, 오류 응답, sample JSON | 근사부적합의 이유가 기계적으로 읽히게 설계 | FE/BE 연결 기준
08_문서파싱_전략.md | 문서를 어떻게 읽고 실패를 처리하나? | 포맷별 전략, PDF text 추출, OCR fallback, HWP/HWPX 처리, 수동 검토 전환 기준 | 지원 포맷 표를 먼저 만들면 정리가 쉬움 | 입력 문서 품질 핵심
09_작업_워크플로우_운영정책.md | 작업이 실패해도 어떻게 보장하나? | status flow, retry, dedup, failure reason, manual retry, alert | 월 건수가 적어도 실패 복구 규칙은 꼭 적기 | 운영 안정성 문서
10_관리자_검토모델.md | 관리자는 무엇을 보고 승인하나? | diff, source excerpt, page number, confidence, reviewer comment, audit fields | 관리자 화면에서 바로 보일 수 있게 항목명을 구체적으로 쓰기 | 승인 신뢰성 확보
11_DB_스키마_초안.md | 테이블은 어떻게 나누나? | 도메인별 테이블, PK/FK, JSONB 사용 위치, 인덱스 후보, 관계도 | 처음부터 과도정규화하지 말고 운영 편의성 우선 | DB 초안 문서
12_신청링크_운영정책.md | 딥링크를 어떻게 관리하나? | URL, 채널, 검증일시, 상태, 수동/자동 체크 정책, 실패 알림 | 링크 수가 적으면 가벼운 자동 체크부터 시작하기 | MVP에도 유용
13_관리자_인증_권한정책.md | 관리자 기능을 어떻게 보호하나? | 로그인 방식, 세션 정책, 권한 범위, 감사 로그, 비밀번호 정책 | 일반 사용자 인증과 섞지 말고 분리해서 생각하기 | 운영 보안 문서
14_MVP_구현계획.md | 어떤 순서로 개발할까? | 주차별 작업, 선후관계, MVP cut line, 블로커, 테스트 포인트 | 설계 문서를 기준으로 구현 순서를 역산하기 | 실행 계획 문서
15_테스트_시나리오.md | 무엇으로 성공을 판정하나? | 적합/근사부적합/부적합, 파싱 실패, 링크 실패, 승인/반려 케이스 | 실제 문서와 예시 입력값으로 테스트 케이스 쓰기 | QA 기준 문서